## 4. validatie - (fase
4. Validatie - (Fase Template)
4.0 Voorbereiding
Name | Subitems | Persoon | Status kolom EC-DISC | Timeline - Start | Timeline - End | Tags | Item ID (auto generated)
Dupliceer dit template naar je eigen workspace |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1298470095
Update de stakeholders over voortgang proces |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1298470096
Bepaal welke taken uit template relevant zijn |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1260377573
Bepalen of verdieping nodig is |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1652723414
Benodigde capaciteit interne medewerkers vrijmaken |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1240680930
Tijdlijn inrichten |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1240680938
Validatie Fase Plan maken |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1671302971
Breng het in bij het werkverdelingsoverleg |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1569252262
Dekkende financiering regelen |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1240680943
Contractvoorwaarden met leveranciers opstellen |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1246126649
Baseline instellen en gantt-chart maken |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1603683960
4.1 - Standaard elementen
Name | Subitems | Persoon | Status kolom EC-DISC | Timeline - Start | Timeline - End | Tags | Item ID (auto generated)
Storyboard |  |  | Nog beginnen |  |  | UX | 1240686575
Proces & Dataflow |  |  | Nog beginnen |  |  | data&AI | 1402676143
High-level architectuur |  |  | Nog beginnen |  |  | architectuur | 1224421579
Impact Meting |  | Hidde Kamst | Nog beginnen |  |  | data&AI, opgavehouder | 1240687001
Ecosystem Value Map |  |  | Nog beginnen |  |  | opgavehouder | 1240684652
Ethische Audit |  |  | Nog beginnen |  |  | opgavehouder, ethiek | 1224422172
Intekening (Innovatie quickscan) |  |  | Nog beginnen |  |  | security, privacy, architectuur, informatiebeheer, data&AI, inkoop&leveranciers | 1218065999
BIO-Baseline Toets |  |  | Nog beginnen |  |  | security | 1260373962
Juridisch advies |  |  | Nog beginnen |  |  | juridischezaken | 1240689764
Definitief plan van eisen Infrastructuur |  |  | Nog beginnen |  |  | architectuur | 1240689000
Data Protection Impact Assesment (DPIA) |  |  | Nog beginnen |  |  | privacy | 1218066000
Ambtelijke en bestuurlijke support |  |  | Nog beginnen |  |  | communicatie, opgavehouder | 1240689500
Participatie en/of communicatieplan |  |  | Nog beginnen |  |  | communicatie | 1240689427
Beheerplan |  |  | Nog beginnen |  |  | informatiebeheer | 1224431559
Vergunningen / certificering / Akkoord beheer buitenruimte |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1307501416
Business case voor de leverancier |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1425631401
Installatie- en afbouw ontwerp |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1460638849
Decision Making Unit + Stuurgroep Experimentfase |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1240685500
Risicoanalyse |  |  | Nog beginnen |  |  | opgavehouder | 1303752761
Verdieping
Name | Subitems | Persoon | Status kolom EC-DISC | Timeline - Start | Timeline - End | Tags | Item ID (auto generated)
4.2 - Rapportage
Name | Subitems | Persoon | Status kolom EC-DISC | Timeline - Start | Timeline - End | Tags | Item ID (auto generated)
Fase Rapport opstellen |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1240617848
Bespreken in werkverdelingsoverleg |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1218066002
Akkoord door opgavehouder en/of stuurgroep |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1607965406
Evaluatie |  |  | Nog beginnen |  |  |  | 1671307747

## 4. validatie - (fase -updates
4. Validatie - (Fase Template) | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
1218065999 | Intekening (Innovatie quickscan) | Update |  | Yvo Hunink | 16/August/2023 11:14:26 AM | Deze Innovatie Quickscan is bedoeld om het gesprek met de disciplines in de I&A keten over het project te voeren, de risico's in kaart te brengen en eventuele acties die tijdens de validatie en of de experimentfase opgepakt moeten worden. De validatiefase is gericht op het grondig toetsen en valideren van de use case. Dit gebeurt door middel van een Innovatie QuickScan, waarbij gebruik wordt gemaakt van een specifiek template met vragen. Dit template dient voorafgaand aan de validatiesessie door jou, als Use Case Manager, ingevuld te worden. Dit template kun je hier vinden. * Voorbereiding:> * Vul het template voor de Innovatie QuickScan volledig in met alle relevante informatie over de use case. 14-5 Template Checklist aansluitvoorwaarden voor DISC 1.2 - Kopie.xlsx * Verzamel alle benodigde documentatie en data die nodig is voor een grondige evaluatie, zoals het storyboard, de impact meting, de proces & dataflow, de architectuur en de ethische audit. * Meeting met expertise-centra:> * Presenteer de ingevulde Innovatie QuickScan aan de aanwezige experts. * Bespreek de bevindingen en laat de experts hun feedback en evaluatie geven. De resultaten zullen de rest van de validatiefase helpen vormen, voor zover daar nog vragen over bestaan qua relevante DPIA, security audit of andere I&A hulp. | 0 |  | 86061081
1218066000 | Data Protection Impact Assesment (DPIA) | Update |  | Yvo Hunink | 23/August/2023 01:50:10 PM | Wanneer er tijdens de innovatie quickscan vastgesteld is dat er een DPIA moet komen omdat er persoonsgegevens worden verwerkt, geldt deze stap. De DPIA wordt vaak gezien als een 'moetje'. Echter wanneer goed uitgevoerd, kan het een essentieel element zijn in het verbeteren van je use case ontwerp, doordat het een risico-gebaseerde analyse is. Neem het dus serieus en daag jezelf uit om kritisch naar je eigen use case te kijken. * Kopieer het template (of deze link 3.2 P - Template generieke DPIA voor DISC v0.9.docx) naar je eigen sharepoint map * Loop de verschillende onderdelen na en vul het zo veel mogelijk zelf in * Sluit eventueel een verwerkingsovereenkomst vanuit dit template * Laat het rapport lezen en goedkeuren door een privacy officer * Zorg voor akkoord van de Functionaris Gegevensbescherming * Laat de mandaathebbende van de opgavehouder de DPIA ondertekenen. * Laat de DPIA registreren in het systeem bij privacy. | 0 |  | 89008670
1218066002 | Bespreken in werkverdelingsoverleg | Update |  | Yvo Hunink | 05/June/2024 02:29:27 PM | Wanneer het fase rapport is ingevuld moet het in het werkverdelingsoverleg ingebracht worden. Daarvoor ga je naar het use case bord en zet je jouw case in de kolom 'Actie' op 'te beoordelen', en de kolom vraagstuk op 'Faseovergang' en plak je de link in naar het fase rapport in de comments. Het werkverdelingsoverleg bepaalt of en wanneer de use case naar de volgende fase kan en wie de use case manager wordt. | 0 |  | 275041477
1224421579 | High-level architectuur | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 08:54:35 PM | Een High Level Architectuur is een groffe versie van het systeemontwerp. Het bevat: >* Systeemcomponenten * Sub-systemen * Onderlinge verbindingen tussen componenten * Data flows * Verantwoordelijkheden Het volgende template is beschikbaar om je te assisteren in het schetsen van je systeem, maar schakel zeker de hulp in van de systeemarchitect van het team om dit samen op te stellen. | 0 |  | 201677171
1224422172 | Ethische Audit | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 08:44:34 PM | Willen we dit wel? Een vraag die je op tijd moet stellen zodat je nog aanpassingen kan doen. Een ethische audit dwingt je om kritisch te kijken naar je project. De methode die we in de ideevorming fase gebruiken heet begeleidingsethiek. Als dit gedaan is, dan bevat deze fase vooral een check of de oplossing ook de elementen, waarden en handelingsperspectieven uitgevoerd heeft in het uiteindelijke ontwerp. Soms komt het voor dat dit nog niet gedaan is of dat je weer terug de ontwerpfase in gekomen bent, waarna je de belegeidingsethiek methode ook in de validatie fase kan inzetten. Probeer in je analyse verder te kijken dan wat de oplossing belooft te doen. Neem daarbij het voorbeeld van facebook, dat bedoelt was om de connectie tussen mensen te vergroten, maar als bij-effect heeft dat we juist steeds verder van mekaar komen af te staan in de maatschappij. Als je hulp nodig hebt kun je Hidde de Vries om advies vragen om samenhet volgende template in te vullen, of anders. Doe dit altijd samen met je opgavehouder en eventuele andere belangrijke stakeholders die met het ontwerp van doen hebben. Wanneer je het template ingevuld heb en de conclusie getrokken hebt dan moet je een second opinion over de conclusie in het team vragen. Pas daarna kan de conclusie worden afgetikt. In het geval van het gebruik van algoritmes kan het zijn dat er een wettelijke verplichting is om een etische audit uit te voeren. Betrek altijd iemand van het Expertisecentrum Data & AI in dat geval. | 0 |  | 201676546
1224431559 | Beheerplan | Update |  | Yvo Hunink | 13/October/2023 03:05:56 PM | Het beheerplan is in de eerste plaats een werkpakket tijdens de experiment fase. Er zijn echter twee redenen om dit in de validatiefase al op te maken. Op de eerste plaats is het beheer een risico dat vaak terugkomt in de DPIA, zeker als er persoonsgegevens verwerkt worden. Als tweede is beheer een belangrijk onderdeel van adoptie. Een succesvol experiment zal nog steeds tot een mislukte introductie van de innovatie kunnen leiden als er niet voldoende over beheer is nagedacht en soms kan het nodig zijn om de oplossing zelfs aan te passen zodat goed beheer mogelijk wordt. Alhoewel het beheerplan alleen over de periode van het experiment gaat, is het dus essentieel voor de adoptiefase dat er nagedacht is over hoe er beheerd moet worden. Er is een template waar je het beheerplan mee kan inrichten: https://denhaag.sharepoint.com/:x:/r/sites/SmartTheHague_GDH-SmartCityTeam/_layouts/15/Doc.aspx?sour... | 0 |  | 109849860
1240617848 | Fase Rapport opstellen | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 03:37:32 AM | Je hebt nu alle onderdelen gemaakt. Tijd om deze te verenigen in een Fase Rapport. Er zijn twee templates beschikbaar: dit template Of anders via dit template: | 0 | 74901265 | 338338875
1240680930 | Benodigde capaciteit interne medewerkers vrijmaken | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:30:26 AM | Het is van belang dat in een vroeg stadium van de validatiefase de betrokken personen vrij te spelen. Dat geld ook voor de opgavehouder. Nadat je het experiment plan hebt opgezet, zowel in de vorm van een Word-document als in het template op Monday, is het mogelijk om een extra kolom op monday voor uren toe te voegen inhet experimentplan bij de werkpakketten. In deze kolom kun je de capaciteit inschatten van alle actoren die betrokken zijn bij het experiment. Denk hierbij aan verschillende afdelingen zoals juridische zaken, externe partijen, communicatieadviseurs, enzovoort. Indicatie (afhankelijk van specifieke eisen use case): >* Opgavehouder: +- 100 uur (3 maanden 0,4 fte) * Data & AI (proces en dataflow) - 2 uur * Systeemarchitect (High Level Architectuur ) - 2 uur * Communicatieadviseur (participatie/communicatieplan) - 10 uur * Security officer (bio-baseline toets) - 2 uur * Juridisch adviseur - 4 uur * Privacy officer - 4 uur Bekijk via deze link een voorbeeld van hoe de kolom 'Capaciteit' is opgezet. Let op: er is ook een kolom 'Kosten'. Deze kolom gebruik je alleen als er daadwerkelijk kosten worden gemaakt. Gebruik de kolom 'Capaciteit' voor het aantal uren. | 0 |  | 338335996
1240680938 | Tijdlijn inrichten | Update |  | Yvo Hunink | 20/February/2024 11:52:19 PM | Nadat je de onderdelen bepaald hebt en afstemming met samenwerkingspartners over de capaciteit hebt gevonden, kun je de tijdlijn van de planning invullen, samen met je opgavehouder. | 0 |  | 184015498
1240680943 | Dekkende financiering regelen | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 09:32:39 PM | De validatiefase behoeft geen grote financiële inspanning te zijn, afhankelijk van de complexiteit. Toch is het nodig geld te reserveren voor: - Betalen uren werk van leverancier (8-10k) - Inhuren expertise Juridisch (optioneel) - Inhuren expertise DPIA (optioneel) - Inhuren ontwerper voor Storyboarding (optioneel) - Inhuren expertise voor het aanvragen van vergunningen (optioneel) | 0 |  | 201679377
1240684652 | Ecosystem Value Map | Update |  | Yvo Hunink | 28/February/2024 04:00:23 PM | De ecosystem value mapping is een belangrijk onderdeel om de complexiteit van de waardestromen in het ecosysteem vast te leggen. Het is dus een uitbreiding op een simpele stakeholder mapping. Het doel van de ecosystem value mapping is om jezelf, je opgavehouder én je stakeholders in te laten zien wie er allemaal welke rol speelt in de totstandkoming van je experiment. Je doet de ecosystem value mapping altijd 2x. De ene voor de periode van het experiment, en een keer voor de beoogde situatie na adoptie van de oplossing. Hierdoor ontdek je op tijd welke stakeholders misschien in de volgende fase relevant worden die je toch al in je experiment meegenomen wilt hebben. Zie hier een voorbeeld van een EVM voor de pilotfase, en EVM voor de adoptiefase van eenzelfde case. Voor de uitvoering plan je een sessie van max 1,5 uur met tenminste je opgavehouder, eventueel met een heel belangrijke stakeholder uit het netwerk die het overzicht heeft. We gebruiken hier de intern beschikbare tool van visio voor (zie voorbeeld 1 en voorbeeld 2 van een EVM in visio), echter is het ook mogelijk om het in andere software zoals Miro te doen. Zolang er maar flow diagrammen getekend kunnen worden. Elke EVM is natuurlijk uniek in de specifieke waarde die er kan voorkomen, maar je kun altijd uit dit lijstje waarden een start maken met het vormen van je map: - Geven van de opdracht - Financiering - Kennis - Compliance - Prototype van de oplossing - De impact indicatoren uit de impact meting - Advies / support - Informatie / Data - Vertegenwoordiging - Exposure - etc. | 0 |  | 190965880
1240685500 | Decision Making Unit + Stuurgroep Experimentfase | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 03:29:07 AM | De Decision Making Unit (DMU) is een belangrijk onderdeel voor de besluitvorming in het project en laat snel zien welke personen nodig zijn om voortgang te hebben. In deze stap maak je de DMU voor de experiment fase. Gebruik daarvoor onderstaand template. Op basis van de DMU, maak je een voorstel voor een stuurgroep voor tot na het experiment, en dat advies moet onderdeel zijn van het Fase Rapport. Template Decision Making Unit.pptx | 0 | 74901225 | 338338543
1240686575 | Storyboard | Update |  | Yvo Hunink | 20/February/2024 11:14:01 PM | Het story board is een belangrijke communicatietool om duidelijk te maken hoe het experiment in zijn werk gaat. Als basis kun je hiervoor de 'User Story' uit de vorige fase nemen fase, maar het niet hetzelfde. Daar waar de User Story het 'subject' van een use case volgt, zoals een gebruiker van een app, vertelt het storyboard het verhaal van je experiment in de bredere context. Door dit in het begin van de validatiefase te doen heb je visuele ondersteuning voor het beter onboarden van je stakeholders. Zorg dat in het storyboard duidelijk wordt hoe de oplossing de impact moet maken zoals in de impact meting is bedacht, maar vooral hoe het experiment moet gaan verlopen. Neem ook goed de rol van de opgavehouder en andere stakeholders mee en hoe die het creëren van de impact faciliteren. Er zijn meerdere manieren om een storyboard te maken. De klassieke methode, komende uit de filmindustrie, gebruikt tekeningen die een scene vertegenwoordigen. Zie hier voor enkele template voorbeelden. Je hoeft dit niet in getekende vorm te doen, je mag ook een storyboard met iconen maken, bijv. met de website www.flaticon.com, en je kunt zelf chat-gpt vragen om je experiment te vertalen naar een 6-tal prompts die afbeeldingen creeëren. Zie het volgende document voor een voorbeeld van het gebruiken van storyboarding met Chat-GPT.Storyboarding with Chat-GPT.docx Wat moet er sowieso duidelijk worden uit je storyboard? >* Helder schets van het probleem en voor wie dit een probleem is. * Een omschrijving van de oplossing die getest gaat worden. * De impact die je wilt maken met de oplossing * Hoe het experiment er uit ziet en wat er getest gaat worden. * De rol van de gemeente en andere stakeholders in het organiseren van het experiment. * Een toekomstbeeld als de oplossing werkt. | 0 | 34958557 | 184014312
1240687001 | Impact Meting | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:55:57 AM | De Impact Meting is een van de belangrijkste oefeningen van deze fase. Hierin ontwerp je namelijk de kern van je experiment activiteiten. Het zorgt er voor dat je niet vergeet bepaalde dingen meetbaar te maken. Je kunt niet achteraf zeggen of de dienstverlening 'sneller' gaat als je de tijd van de oude én de nieuwe oplossing niet gemeten hebt. We onderscheiden impact indicatoren - > meetgegevens -> meetmethoden. Dus een voorbeeld zou zijn: Snellere dienstverlening -> tijd oude oplossing vs nieuwe oplossing -> 20 situaties in de nieuwe en oude oplossingen met een timer bemeten op het drukste moment van de dag. Voor meer uitleg en templates: Impact Indicatoren: In deze kolom formuleer je de impact indicatoren. Dit zijn de belangrijkste aspecten of resultaten die je wilt meten of bereiken met je project. Zorg ervoor dat de impact indicatoren bij voorkeur allemaal positief (óf anders allemaal negatief) geformuleerd zijn, zodat je waarden makkelijker kan vergelijken. (Snellere dienstverlening) Meetgegeven (Data Source): In deze kolom beschrijf je welke eenheden je gaat gebruiken om de impact te meten. Bijvoorbeeld aantallen van iets, percentages of een scores. (Tijdverschil nieuwe en oude oplossing) Wijze van Uitvoering (Mode of Implementation): Deze kolom beschrijft de strategieën, acties of methoden die je gaat implementeren om de gewenste impact te meten. Het kan gaan om tellen, enquetes en interviews houden, percentages berekenen of andere analyses. (10x nieuwe en 10x oude dienstverlening timen en vergelijken). Voorbeelden en templates. Template voor de impact indicatoren Bijlage 3 - Impact Meting - UC-0150 - Energierechtvaardigheid.xlsx | 0 | 74900809 | 338337126
1240689000 | Definitief plan van eisen Infrastructuur | Update |  | Jochum Buchener | 29/September/2023 10:43:43 AM | Story aangemaakt. | 0 |  | 103808120
1240689000 | Definitief plan van eisen Infrastructuur | Update |  | Jochum Buchener | 03/May/2024 09:05:25 AM | Het gaat hier om een gedetailleerde beschrijving van alle benodigde infrastructuur, van stekkertje tot schroefje (bij wijze van spreken) | 0 |  | 250036757
1240689000 | Definitief plan van eisen Infrastructuur | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 03:21:30 AM | OPEN TAAK - Afstemmen met Patrick. Haal hier de gebruikerseisen en systeem eisen weer op, en vertaal deze in wat er nodig is om de gehele infrastructuur voor het experiment op te tuigen. | 0 |  | 338338184
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan | Update |  | Jochum Buchener | 29/September/2023 10:43:59 AM | Story aangemaakt. | 0 |  | 103808171
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan | Update |  | Yvo Hunink | 14/March/2024 03:17:55 AM | In het communicatie plan moet ook een afweging worden gemaakt of het opgenomen moet worden in Edumersive (talk to Tijn). | 0 |  | 204164668
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan | Update |  | Jochum Buchener | 10/April/2024 03:00:18 PM | Delen op Social Media, delen op websites, video maken, krantenbericht, interview, vlog, presentaties geven, werknet post, nieuwsbrief, presentatie afdelings-overleggen, poster ophangen, event organiseren, multimedia-huisstijl aanhaken, communicatie op de digitale informatieborden Scheveningen, wethouderstaf, raadsmededeling. (Dit moet nog verder worden uitgewerkt, echter dit zijn de stappen) | 0 |  | 228512821
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan | Update |  | Hidde Kamst | 22/May/2024 03:58:52 PM | Maak het communicatieplan aan het einde van de validatiefase voor de experimentfase. Maak deze later in de experimentfase up-to-date als er veranderingen en specifieke uitingen verder zijn geconcretiseerd. Het plan bestaat naast een inleiding van de use case en het experiment uit 'waarom', 'hoe' en 'wat' er gecommuniceerd zal worden. Dit plan helpt ook bij het begroten van communicatie voor de experimentfase. Een voorbeeld: https://denhaag.sharepoint.com/:p:/s/SmartTheHague_GDH-SmartCityTeam/ETofW85F9vxChFUtu3qH48kB8EM9WSD... | 0 |  | 266670423
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan |  | Reply | Yvo Hunink | 12/August/2024 05:27:18 PM | Ik heb jouw template even opgepakt, maar ik vind dit eigenlijk niet voldoende om iemand te ondersteunen hierbij. Ik ga zelf nog wel even wat knutselen. | 0 |  | 315979000 | 266670423
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan |  | Reply | Hidde Kamst | 13/August/2024 10:33:21 AM | @Yvo Hunink kan je concreet aangeven wat je mist? Lijkt mij goed om dat nog een keer met iemand van communicatie op te pakken. | 0 |  | 316108226 | 266670423
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan | Update |  | Yvo Hunink | 12/August/2024 05:34:36 PM | Ik dacht zelf meer aan zoiets: Vragenlijst voor het Invullen van het Communicatie & Participatie Plan ----------------------------------------------------------------- Algemene Projectinformatie -------------------------- * Wat is de naam van het project? * Wie is de projectleider? * Wat is de start- en einddatum van het project? Doel van het Communicatieplan ----------------------------- * Wat is het algemene doel van dit communicatieplan? * Welke specifieke resultaten wil je bereiken met de communicatie- en participatiestrategie? 1. Communicatie Interne Projectorganisatie ------------------------------------------ 1.1. Doelgroep: 6. Wie zijn de belangrijkste leden van het projectteam? 7. Zijn er andere interne stakeholders die regelmatig op de hoogte moeten worden gehouden? Zo ja, wie? 1.2. Doelstellingen: 8. Wat zijn de belangrijkste doelen van de interne communicatie (bijvoorbeeld het bevorderen van samenwerking, tijdige updates, etc.)? 1.3. Middelen & Kanalen: 9. Welke communicatiekanalen zullen worden gebruikt voor interne communicatie (bijvoorbeeld vergaderingen, e-mails, intranet)? 10. Zijn er specifieke tools of platforms die het team al gebruikt of gaat gebruiken voor communicatie en samenwerking? 1.4. Frequentie: 11. Hoe vaak moeten updates en vergaderingen plaatsvinden? 12. Moet de frequentie van communicatie variëren afhankelijk van de projectfase? 1.5. Verantwoordelijke(n): 13. Wie is verantwoordelijk voor het coördineren van de interne communicatie? 14. Zijn er teamleden met specifieke communicatieverantwoordelijkheden? 2. Communicatie Richting Gemeenteambtenaren, Directeuren en Wethouders ----------------------------------------------------------------- 2.1. Doelgroep: 15. Wie zijn de belangrijkste ambtenaren, directeuren, en wethouders die op de hoogte moeten worden gehouden? 16. Zijn er andere sleutelpersonen binnen de gemeentelijke organisatie die betrokken moeten worden? 2.2. Doelstellingen: 17. Wat wil je bereiken met de communicatie richting deze groep (bijvoorbeeld politieke steun, beleidsinbreng, etc.)? 2.3. Middelen & Kanalen: 18. Welke communicatiemiddelen zijn het meest effectief voor deze doelgroep (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, presentaties)? 19. Welke informatie moet regelmatig gedeeld worden, en hoe wordt deze gepresenteerd? 2.4. Frequentie: 20. Hoe vaak moeten deze stakeholders updates ontvangen? 21. Zijn er vaste momenten waarop rapportages of presentaties worden gegeven? 2.5. Verantwoordelijke(n): 22. Wie binnen het projectteam is verantwoordelijk voor deze externe communicatie? 23. Zijn er specifieke personen die rapportages of presentaties zullen voorbereiden? 3. Externe Communicatie ----------------------- 3.1. Doelgroep: 24. Wie is het externe publiek voor dit project (bijvoorbeeld burgers, media, externe partners)? 25. Zijn er specifieke groepen binnen de gemeenschap die extra aandacht nodig hebben? 3.2. Doelstellingen: 26. Wat wil je bereiken met de externe communicatie (bijvoorbeeld publieke steun, bewustwording, transparantie)? 27. Zijn er specifieke gedragsveranderingen of acties die je van het publiek verwacht? 3.3. Middelen & Kanalen: 28. Welke communicatiekanalen zullen worden gebruikt om het externe publiek te bereiken (bijvoorbeeld sociale media, persberichten)? 29. Zijn er evenementen of specifieke momenten waarop externe communicatie belangrijk is? 3.4. Frequentie: 30. Hoe vaak zullen updates en berichten naar het externe publiek worden gestuurd? 31. Moet de frequentie variëren afhankelijk van de fase van het project? 3.5. Verantwoordelijke(n): 32. Wie binnen het projectteam is verantwoordelijk voor de externe communicatie? 33. Zijn er specifieke rollen voor het beheer van sociale media, perscontacten of evenementen? 4. Evaluatie en Aanpassing -------------------------- 4.1. Evaluatie: 34. Hoe zal de effectiviteit van het communicatieplan worden gemeten? 35. Welke feedbackmechanismen zullen worden ingezet om de effectiviteit te evalueren? 4.2. Aanpassing: 36. Hoe vaak zal het communicatieplan worden herzien en aangepast? 37. Wie is verantwoordelijk voor het maken van eventuele aanpassingen? Door deze vragenlijst te gebruiken, kun je systematisch de benodigde informatie verzamelen om elk deel van het template in te vullen en een effectief communicatie & participatieplan op te stellen. | 0 |  | 315994931
1240689427 | Participatie en/of communicatieplan | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 03:08:40 AM | DIT IS EEN OPEN TAAK! | 0 |  | 338337675
1240689500 | Ambtelijke en bestuurlijke support | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 07:29:26 PM | Dit item gaat over het informeren van en verzorgen van support op het niveau van directeuren en wethouders van de afdelingen waar de use case impact op heeft, dus verder dan alleen de directeur van de opgavehouder. Het doel hierbij is om te zorgen dat zij op de hoogte zijn van dat het experiment gaat gebeuren, en een uitspraak krijgen of zij dit experiment toejuichen en mee willen worden genomen in de resultaten. Ook dient dit om het risico af te dekken dat een directeur of wethouder pas naderhand over een experiment hoort als er iets escaleert en bij vragen geen antwoord kan geven. Waarbij de ambtelijke lijn meer inhoudelijk gericht zal zijn, zal de bestuurlijke lijn zich meer richten op de risico's rondom communicatie en beeldvorming. Er zijn verschillende manieren om dit support in te vullen: Direct contact - e-mail of meeting, eventueel via Manager EC-DISC of via directeur opgavehouder. Formele lijn - Memo in de wethouderstaff of het agendapunt in het Gemeentelijk Management Team (via bestuurs- en directieadviseurs) Presentatie in overleggen - Gebruik bestaande gremia om presentaties te geven (bijv. actieplan kust stuurgroep) (zie een voorbeeld van een presentatie voor een stuurgroep) Inbrengen in MT I&A (alleen bij risicovolle experimenten en via Carlien) Een goede manier om de communicatie mee in te vullen is een factsheet over het experiment, met uitsluitend informatie die managers zouden willen weten: Wat is het probleem, wat is de oplossing, hoe gaan we het testen, wat zijn de risico's en wat is het experiment niet. Belast ze vooral niet met informatie waar ze niks aan hebben. >* Wat is het probleem? * Hoe lossen we het probleem op? * Hoe gaan we testen of de oplossing werkt? (benoem de indicatoren van de impact meting) * Wat gaan we niet doen? (evt om misvattingen te voorkomen -> we meten drukte, geen gezichten) * Wat gaan we doen met de resultaten? * Wat zijn de risico’s? | 0 |  | 201669906
1240689764 | Juridisch advies | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 07:53:58 PM | Mag dit wel? Een veelgehoorde vraag, waar je liever antwoord op hebt vóórdat je experimenteert. Bijvoorbeeld, voor de verwerking van persoonsgegevens is bijvoorbeeld ook een wettelijke grondslag nodig. In principe hebben de meeste afdelingen toegewezen juristen vanuit afdeling Juridische Zaken. Deze zijn echter niet altijd vrijelijke beschikbaar, zeker niet als het een complexe case betreft. Probeer zo vroeg mogelijk capaciteit vrij te maken via de opgavehouder. Soms kan het nodig zijn om externe capaciteit in te huren, bijvoorbeeld een specialist op camerawetgeving. Er behoeft nog afstemming met juridische zaken om dit proces beter af te stemmen, zeker wanneer het case specifieke zaken die niet in de quickscan beoordeeld zijn. | 0 |  | 201671992
1246126649 | Contractvoorwaarden met leveranciers opstellen | Update |  | Yvo Hunink | 13/September/2023 10:16:42 PM | Om bedrijven tegemoet te komen om zich volledig in te kunnen spannen tijdens de validatiefase, is een financiële vergoeding gewenst. De reden hiervoor is dat er anders té snel naar experiment gewerkt wordt, mogelijke spanningen optreden of onenigheden over de inhoud plaats kunnen vinden. De gangbare tarieven zijn van 80-100 euro per uur, voor rond de 100 uur aan werk, oftewel een contract van rond de 8000-10.000 euro. Zie hier het template wat je voor de Validatie Fase kan gebruiken. Eventuele extra deliverables van de prestatie, of extra doelen kunnen worden toegevoegd, alsmede andere artikelen. | 0 |  | 97537958
1260373962 | BIO-Baseline Toets | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 08:02:57 PM | Wanneer EC-Security in de innovatie quickscan besloten heeft dat een BIO Baseline toets nodig is ga je deze uitvoeren. Dit kan later weer leiden tot besluiten zoals het uitvoeren van een penetratietest. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). De BIO-Baseline toets is gebaseerd op standaarden vanuit security (NEN-ISO:IEC 27001/27002). De baseline toets heeft als uitkomst welke beveiligingsniveau het systeem zou moeten hanteren. BBN 1 is het basisbeveiligingsniveau waar alle overheidssystemen aan zouden moeten voldoen. Vanwege het kortdurende en experimentele karakter zal niet alles uit de toets van toepassing zijn. Het is echter zinvol om het wel zo volledig mogelijk in te vullen, niet alleen om risico's te ontdekken in het experiment ontwerp die al afgedekt zouden kunnen worden, maar ook om alvast in beeld te hebben wat er in de adoptiefase zou moeten gebeuren. Er is vanuit afdeling security een template beschikbaar voor de bio baseline toets. Vul deze in en bespreek deze met een security officer. Een uitkomst kan zijn dat er een pentest uitgevoerd moet worden tijdens de experiment fase. Gebruik dit moment met de security officer om deze alvast op de wachtlijst te zetten, vanwege de lange wachttijden hiervoor. | 0 |  | 201672846
1260377573 | Bepaal welke taken uit template relevant zijn | Update |  | Yvo Hunink | 01/September/2023 10:43:06 AM | De standaard elementen uit de validatie zijn doorgaans generiek toepasbaar. Het kan echter zijn dat er dingen niet uitgevoerd hoeven worden (bijvoorbeeld geen DPIA als er geen persoonsgegevens zijn). Ook kan het zijn dat er use case specifieke dingen opkomen waar extra ruimte voor moet komen. Hierbij kun je denken aan: - Vergunningen - Certificering - Briefings voor deelnemers van het experiment - etc. | 0 |  | 92250864
1298470095 | Dupliceer dit template naar je eigen workspace | Update |  | Yvo Hunink | 18/July/2023 10:17:10 AM | 1. Dupliceer in Monday (met structure, items & updates en het vakje voor de subscribers meenemen aangevinkt) 2. Geef het de naam UC XXXX - #. De Fase - Use case naam 3. Verplaats het bord naar de thema workspace waar het project bij hoort en stop het in de use case folder. | 0 |  | 113803046
1298470096 | Update de stakeholders over voortgang proces | Update |  | Yvo Hunink | 20/October/2023 02:07:45 PM | Dit is een goed moment om alle betrokken personen weer even te informeren over dat er een volgende fase in gaat. Gebruik daarvoor het template van informatieslides over de Validatiefase (nog te maken). Gebruik dit moment ook om alvast wat in te plannen om bijv. over capaciteit en tijdlijn te praten. | 0 |  | 113803048
1303752761 | Risicoanalyse | Update |  | Yvo Hunink | 21/February/2024 12:14:00 AM | De risico analyse helpt om besluitvormers beter in te laten schatten welke mogelijke risico's ze lopen bij het uitvoeren van het experiment. Door deze tijdig in de validatiefase te doen kan er nog eventueel herontworpen worden om nieuwe risico's te beheersen. * Verzamel alle reeds gedefinieerde (en gemitigeerde) risico's uit de ethische, quickscan, privacy en security audits. * Identificeer alle mogelijke overige risico's die invloed kunnen hebben op de use case. Dit kunnen technologische, financiële, operationele, marktgerelateerde, of regelgevende risico's zijn. Beoordeel de waarschijnlijkheid van elk geïdentificeerd risico. * Schat de mogelijke impact in als een risico zich voordoet. * Vul het template in: Template risicomatrix.xlsx * Bedenk mogelijk mitigerende maatregelen, op basis van de grootste risico's. * Bepaal welke risico's aanvaard zullen moeten worden voor doorgang. | 0 |  | 184016656
1307501416 | Vergunningen / certificering / Akkoord beheer buitenruimte | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 03:27:12 AM | Akkoord gebruik buitenruimte Bij een pilot in de buitenruimte is er akkoord nodig van een aantal collega's. Afhankelijk van de pilot kan er ook akkoord nodig zijn van externe stakeholders, zoals de HTM als er iets in de buurt van het tramspoor geplaatst moet worden. Hieronder vind je een overzicht van wie wanneer betrokken moet worden (het kan zijn dit deze incompleet is, in dat geval graag aanvullen). Indien er iets geplaatst moet worden op een lichtmast is er goedkeuring van een beheerder van OVL nodig. In Scheveningen is dit Jeffrey Onstein (jeffrey.onstein@denhaag.nl). In het stadsdeel centrum is dit Dennis Los (dennis.los@denhaag.nl). Voor andere stadsdelen kan één van hen je doorverwijzen. Voor algemeen gebruik van de buitenruimte is goedkeuring van een wegbeheerder nodig. De wegbeheerder hebben een goed overzicht welke akkoorden je precies nodig hebt. Bij een grotere ingreep moet er bijvoorbeeld mogelijk een verkeersplan gemaakt worden. De wegbeheeerders kunnen je hiervoor doorverwijzen. Voor scheveningen kan je contact opnemen met wegbeheerscheveningen@denhaag.nl. Elk stadsdeel lijkt zijn eigen mail te hebben. Voor algemene vragen is er wegbeheer@denhaag.nl HTM: als de ingreep in de buurt van een tramspoor is moet er een vergunningsaanvraag bij HTM gedaan worden. Zie: https://www.htm.nl/over-htm/vergunningaanvraag/ Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR): De ACOR geeft adviezen over uit te voeren plannen in de openbare ruimte zoals de aanleg van een nieuw park, een nieuw straatprofiel, de plaatsing van een geluidsscherm, abri of billboard. Bij een grotere ingreep is het verstandig om dit bij de ACOR in de brengen. De commissie vergadert om de week op woensdagochtend. Mail voor een aanvraag acor@denhaag.nl Huisstijl: als er communicatie bij de interventie zit (bijvoorbeeld een bord) in de buitenruimte dan is er akkoord van Huisstijl nodig:huisstijl@denhaag.nl Vergunningen Zijn er werkzaamheden die gedaan moeten worden waar misschien een vergunning voor nodig is, zoals graven, het plaatsen van een object of werkzaamheden in het gebied van een spoor. Check dan of er een vergunning aangevraagd moet worden via het Omgevingsloket. Een voorbeeld van werkzaamheden is te vinden op Werknet. Voor het aanvragen van vergunningen is er een externe en interne route: - Extern: het makkelijkst is om de leverancier de vergunning aan te laten vragen. Die kent het veld beter en weet waarschijnlijk wat er precies nodig is. Dit is de meest gebruikelijke route. - Intern: als de leverancier de vergunning niet wil of kan aanvragen, moet dit intern gebeuren. Lucia is deze route aan het onderzoeken, wordt later toegevoegd door @Hidde Kamst | 0 |  | 338338466
1402676143 | Proces & Dataflow | Update |  | Yvo Hunink | 11/March/2024 10:27:04 PM | De proces en dataflow zijn weergaves die stappen goed weergeven hoe de case in zijn werk gaat. Hierbij wordt in kaart gebracht welke rollen er zijn, welke handelingen er plaatsvinden door die rollen en welke data en informatie daarbij een rol speelt. Theoretische gezien bestaat er een verschil tussen deze twee. Terwijl een PFD zich richt op de fysieke aspecten van een proces, concentreert een DFD zich op de manier waarop gegevens binnen informatiesystemen bewegen. Hoewel beide diagrammen "flows" weergeven, is hun toepassingsgebied en focus aanzienlijk verschillend, wat ze geschikt maakt voor het oplossen van verschillende soorten problemen in hun respectieve domeinen. Zie hieronder een voorbeeld van een versimpelde weergave van een case, met zowel een procesflow als een dataflow en vergelijk ze om het verschil te ontdekken: Je kunt deze procesflow zelf maken in een flow diagram, met Microsoft Visio (gratis beschikbaar) of een applicatie naar wens wanneer beschikbaar, zoals Miro. Meer over proces flows hier, en meer over data flow diagrams hier | 0 | 38013329 | 201683260
1425631401 | Business case voor de leverancier | Update |  | Yvo Hunink | 26/August/2024 05:58:30 PM | Vraag je leverancier of het reeds een business case beschikbaar is waar het op bouwt. In dat geval kun je een samenvatting geven van hoe het bedrijf zelf denkt hier geld aan gaan te verdienen. Indien er nog geen duidelijke business case. Werk samen met je leverancier het business model canvas uit en vraag je de leverancier zelf de financiële kant van de business case uit te zoeken. We nemen hier dus niet de business case voor de opgavehouder, dat is een oefening voor de haalbaarheid. Immers, de pilot moet de informatie op gaan halen om de business case mee te maken. | 0 |  | 320297486
1460638849 | Installatie- en afbouw ontwerp | Update |  | Yvo Hunink | 10/April/2024 08:35:46 PM | Dit onderdeel is bedoeld om de afspraken over verantwoordelijkheid die in het beheer om te zetten naar een tijdplanning van de activiteiten rondom installatie en de afbouw van het experiment. Je maakt hier dus min of meer het werkpakket Installatie & Afbouw van het Experiment Plan. Let op, het is altijd lastig voor leveranciers om tijdsplanning aan te houden wanneer er in de besluitvorming bij de gemeente nog vanalles moet gebeuren. Je kunt om daar problemen in te voorkomen de tijdsplanning relatief maken aan het moment dat er bevestiging van financiering is. Dit helpt om het uiteindelijke experiment plan te vormen. | 0 |  | 228639577
1569252262 | Breng het in bij het werkverdelingsoverleg | Update |  | Yvo Hunink | 19/July/2024 01:12:55 AM | Wanneer het Fase Plan is ingevuld moet het in het werkverdelingsoverleg ingebracht worden. Daarvoor ga je naar het use case bord en zet je jouw case in de kolom 'Actie' op 'te beoordelen', en de kolom vraagstuk op 'Doorstart' en plak je de link in naar het Fase Plan in de comments. Het werkverdelingsoverleg bepaalt of en wanneer de Fase gestart kan worden, en wie de use case manager wordt. Het werkverdelingsoverleg laat weten of het Fase Plan akkoord is, en geven de uren vrij aan de use case manager / fase begeleider. | 0 |  | 308667098
1603683960 | Baseline instellen en gantt-chart maken | Update |  | Yvo Hunink | 21/August/2024 02:41:05 PM | Wanneer je de planning hebt ingevuld, ga je naar de gantt-chart view, en in de instellingen van de grafiek maak je een snap shot voor je baseline. Vanaf dat moment is de baseline je originele planning en kun je in je tijdlijn kolom gaan monitoren waar het experiment op dat moment staat staat. Je kunt hierdoor in 1 klap op de gantt-chart gaan zien hoe ver het project uitloopt of wat er sneller is bereikt waardoor andere dingen versneld kunnen worden. | 0 |  | 318903661
1607965406 | Akkoord door opgavehouder en/of stuurgroep | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 03:41:06 AM | In dit item staan de volgende dingen centraal: 1. Akkoord op de Validatie en haar conclusies. Presenteer het Fase Rapport, met daar speciale aandacht voor de definitieve Idee Voorstel. Het is belangrijk dat de besluitvormer het idee als een passende oplossing voor de opgave ziet, en zich committeert aan het opgavehouderschap voor een vervolg. Er kan ook worden gekozen om delen van de ideevorming opnieuw te doen, of een ander idee te verkennen, of om te stoppen. 2. Akkoord starten Fase Plan Experiment Als de besluitvormer(s)/opgavehouder de Validatie accepteert kun je overgaan tot de Experiment voorbereiding. Hierbij deel je evt. informatieslides over het experiment met een grof overzicht van de Fase. Je vraagt je besluitvormer(s) of de Experiment Fase kan starten, en akkoord om een Fase Plan te maken. Dat faseplan wordt in principe dus later goedgekeurd door de besluitvormer(s) evt in aparte meeting of via de mail. Dit doen we omdat het Fase Plan ook in het werkverdelingsoverleg goedgekeurd moet worden om de interne capaciteit te reserveren. 3. Akkoord op vormen besluitvorming over volgende fase In principe heeft de besluitvormer al goedkeuring gegeven op de Decision Making Unit in het validatierapport, waar ook de besluitvorming/stuurgroep voor het Experiment in is gedefinieerd. Het is goed om tijdens deze meeting daar echter apart aandacht voor de vragen dat deze ingericht gaat worden. Soms heb je het namelijk nodig dat de directeur dit zelf uitvraagt naar zijn of haar mede-directeuren. Bespreek dus met je besluitvormer hoe je de rest van de stuurgroep aanhaakt en wanneer zij het Fase Plan van de ideevorming gaan ontvangen. 4. Discussie over hoe we gaan communiceren over het resultaat van de fase. Laat de besluitvormer(s), na goedkeuring van bovenstaande zaken, ook nadenken over hoe we communiceren over de resultaten en welke kanalen daarvoor wenselijk zijn. Vaak heeft een directeur daar duidelijke ideeën bij. | 0 |  | 338339014
1652723414 | Bepalen of verdieping nodig is | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:29:15 AM | In specifieke gevallen kan de validatie fase een verdieping behoeven. >* Wanneer de opgave een generiek horizontaal probleem is met een oplossing die in vele toepassingen actief kan zijn en deze voor het experiment nog geselecteerd moet worden (en dus veel ontwerp veranderingen). * Als er veel nieuwe samenwerkingspartners introduceren die het ontwerp kunnen beïnvloeden. * Wanneer er serieuze juridische implicaties zijn die het ontwerp kunnen beïnvloeden. * Wanneer het team dat samen gaat werken weinig op mekaar is ingespeeld en de historie van de case niet heeft meegemaakt. Voorbeeld: De opgave waar mee begonnen werd was 'schaalbare smart city systemen maken' en de oplossing uit een hackathon 'een multi-agent edge computing platform'. Dit prototype van NATIX dit werd uiteindelijk in de validatie fase de 'drukte- en groepsvorming meting use case', om hun systeem aan te tonen bij algoritmes voor drukte. Om hun systeem in een toepassing te ontwerpen moest in de validatiefase de Politie en de Handhaving aangehaakt worden als gebruikers daardoor extensieve ecosysteem vorming en ontwerp activiteiten met nieuwe juridische uitdagingen. De oplossing die in deze situatie is gekozen was het YES!Delft ecosystem validation lab, in samenwerking met EC-DISC ontworpen als een uitgebreide programma en zelfs inspiratie geweest voor het template van de validatie fase. Er komen veel dingen aan bod, zoals presentatiecursussen, use case ontwerp en ecosysteem netwerk ontwerp. Deze link is niet het 'ecosystem' validation lab, omdat YES!Delft die niet actief op de website aanbieden. Ze kunnen deze echter wel draaien op verzoek. Zie hier een presentatie van tijdens het YES!Delft programma: 22211.pdf > | 0 | 74902434 | 338335948
1671302971 | Validatie Fase Plan maken | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:39:55 AM | Zie hier een voorbeeld van een presentatie die aan het einde een fasevoorstel bevat voor de validatie. UC- 0150 - Energierechtvaardigheid Fase Rapport Prototyping en Ideevorming Presentatie.pptx | 0 |  | 338336419
1671307747 | Evaluatie | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 05:16:08 AM | Nadat er een besluit is genomen door de stuurgroep kan de fase afgerond worden. Hierbij is het van belang ook het proces te evalueren. Stuur daarom dit formulier naar tenminste de opgavehouder en andere belangrijke betrokkenen. | 0 |  | 338343085