## 3. prototyping - (fas
3. Prototyping - (Fase Template)
Voorbereiding
Name | Persoon | Status kolom EC-DISC | Subitems | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
Dupliceer dit template naar je eigen workspace |  | Nog beginnen |  |  |  | 1298469902
Inrichten besluitvorming deze fase |  | Nog beginnen |  |  |  | 1604964059
Maak een Fase Plan |  | Nog beginnen |  |  |  | 1298469909
Breng het Fase Plan in bij het werkverdelingsoverleg |  | Nog beginnen |  |  |  | 1569252237
Laat het plan goedkeuren door de besluitvormer(s) |  | Nog beginnen |  |  |  | 1604964577
Update de stakeholders over voortgang proces en tijdlijn |  | Nog beginnen |  |  |  | 1298469906
Baseline maken en Gantt-Chart |  | Nog beginnen |  |  |  | 1603681103
Onboarden Leveranciers
Name | Persoon | Status kolom EC-DISC | Subitems | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
Opstellen uitvraag |  | Nog beginnen | Gebruik deliverables uit eerdere fase indien relevant, Stakeholder mapping updaten, Verwachtte gebruikerseisen op aannames, Eerste schets van verschillende scenario's, Bepalen welke persona's uitgewerkt gaan worden, Criteria voor geschiktheid prototype |  |  | 1507621124
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Gebruik deliverables uit eerdere fase indien relevant |  | Nog beginnen |  |  | 1507625008
| Stakeholder mapping updaten |  | Nog beginnen |  |  | 1507625341
| Bepalen welke persona's uitgewerkt gaan worden |  | Nog beginnen |  |  | 1507627646
| Verwachtte gebruikerseisen op aannames |  | Nog beginnen |  |  | 1507626026
| Eerste schets van verschillende scenario's |  | Nog beginnen |  |  | 1507626400
| Criteria voor geschiktheid prototype |  | Nog beginnen |  |  | 1508763712
Opvragen offertes |  | Nog beginnen |  |  |  | 1507621349
Bepalen Technology Readiness Level |  | Nog beginnen |  |  |  | 1507623104
Keuze voor aanbieder door besluitvormer(s) |  | Nog beginnen |  |  |  | 1507621812
Contract tekenen |  | Nog beginnen |  |  |  | 1523524526
Design Sessie
Name | Persoon | Status kolom EC-DISC | Subitems | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
Voorbereiden van de sessie |  | Nog beginnen | Datum plannen + agendapunt, Locatie regelen, Draaiboek maken, Tooling en templates, Hulpmiddelen en materialen, 1 op 1 gesprekken met gebruikers, "What if" Persona User Journey invullen in TheyDo, Persona's beschrijven, Deelnemers van de sessie bepalen |  |  | 1417511313
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Deelnemers van de sessie bepalen |  | Nog beginnen |  |  | 1668617944
| Datum plannen + agendapunt |  | Nog beginnen |  |  | 1507635212
| Locatie regelen |  | Nog beginnen |  |  | 1507636139
| 1 op 1 gesprekken met gebruikers |  | Nog beginnen |  |  | 1530386219
| Persona's beschrijven |  | Nog beginnen |  |  | 1556572781
| "What if" Persona User Journey invullen in TheyDo |  | Nog beginnen |  |  | 1536166961
| Draaiboek maken |  | Nog beginnen |  |  | 1507636247
| Tooling en templates |  | Nog beginnen |  |  | 1507638069
| Hulpmiddelen en materialen |  | Nog beginnen |  |  | 1507638516
Uitvoeren van de sessie |  | Nog beginnen |  |  |  | 1247353699
Verwerken van de sessie |  | Nog beginnen |  |  |  | 1507630715
Opleveren deliverables |  | Nog beginnen | Uitgewerkte persona's, "What if" Persona User journeys PDF, Gebruikerseisen, Prototype Voorstellen, Feedback van evt. afwezige stakeholders |  |  | 1507631081
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Feedback van evt. afwezige stakeholders |  | Nog beginnen |  |  | 1536184807
| Uitgewerkte persona's |  | Nog beginnen |  |  | 1507631558
| "What if" Persona User journeys PDF |  | Nog beginnen |  |  | 1507631797
| Gebruikerseisen |  | Nog beginnen |  |  | 1507632325
| Prototype Voorstellen |  | Nog beginnen |  |  | 1507633201
Keuze van het te ontwikkelen prototype door besluitvormer |  | Nog beginnen |  |  |  | 1298466777
Ontwikkeling (Verdieping)
Name | Persoon | Status kolom EC-DISC | Subitems | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
Ontwikkel Plan |  | Nog beginnen | Bepalen ontwerp methodieken, Ontwikkel & Test Plan, Tijdlijnen afstemmen met alle stakeholders, Systeem vereisten opstellen, Bepalen test methodieken |  |  | 1508711159
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Bepalen ontwerp methodieken |  | Nog beginnen |  |  | 1508714064
| Bepalen test methodieken |  | Nog beginnen |  |  | 1671299020
| Systeem vereisten opstellen |  | Nog beginnen |  |  | 1671288953
| Ontwikkel & Test Plan |  | Nog beginnen |  |  | 1508714304
| Tijdlijnen afstemmen met alle stakeholders |  | Nog beginnen |  |  | 1652683115
Ontwikkeling Prototype |  | Nog beginnen | Uitvoeren gekozen ontwerp methodiek, Ontwikkeling, User Testen |  |  | 1507646536
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Uitvoeren gekozen ontwerp methodiek |  | Nog beginnen |  |  | 1507656130
| Ontwikkeling |  | Nog beginnen |  |  | 1507658524
| User Testen |  | Nog beginnen |  |  | 1671297949
Reflectie |  | Nog beginnen | Beoordelen gereedheid voor experiment, Besluit of iteratie nodig is |  |  | 1507647314
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Beoordelen gereedheid voor experiment |  | Nog beginnen |  |  | 1507653601
| Besluit of iteratie nodig is |  | Nog beginnen |  |  | 1507654050
Rapportage
Name | Persoon | Status kolom EC-DISC | Subitems | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
Tussen deliverables |  | Nog beginnen | Personas, Persona User Journeys, Gebruikerseisen, Systeemeisen |  |  | 1671301004
Subitems | Name | Owner | Status | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
| Personas |  | Nog beginnen |  |  | 1247352914
| Persona User Journeys |  | Nog beginnen |  |  | 1247354795
| Gebruikerseisen |  | Nog beginnen |  |  | 1508757524
| Systeemeisen |  | Nog beginnen |  |  | 1671300973
Ontwikkelde prototype |  | Nog beginnen |  |  |  | 1247353432
User test resultaten |  | Nog beginnen |  |  |  | 1247355142
Geleerde lessen vaststellen |  | Nog beginnen |  |  |  | 1508762857
Onderdelen combineren in Prototype Fase rapport |  | Nog beginnen |  |  |  | 1402492551
Afronden Fase
Name | Persoon | Status kolom EC-DISC | Subitems | Tijdlijn - Start | Tijdlijn - End | Item ID (auto generated)
Inbrengen in werkverdelingsoverleg |  | Nog beginnen |  |  |  | 1508716191
Keuze vervolg door besluitvormer(s) |  | Nog beginnen |  |  |  | 1508724285
Evaluatie van de Fase |  | Nog beginnen |  |  |  | 1219217802
Bepalen communicatie over resultaten |  | Nog beginnen |  |  |  | 1508724063

## 3. prototyping - (fas-updates
3. Prototyping - (Fase Template) | Updates
Item ID | Item Name | Content Type | Content Type | User | Created At | Update Content | Likes Count | Asset IDs | Post ID | Parent Post ID
1219217802 | Evaluatie van de Fase | Update |  | Yvo Hunink | 17/October/2024 02:49:27 AM | Nadat er een besluit is genomen door de stuurgroep kan de fase afgerond worden. Hierbij is het van belang ook het proces te evalueren. Stuur daarom dit formulier naar tenminste de opgavehouder en andere belangrijke betrokkenen. | 0 |  | 337542155
1247353432 | Ontwikkelde prototype | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:06:41 AM | De manier van rapporteren hangt af van de complexiteit en het type prototype. Zorg ervoor dat de rapportage een visuele component bevat, zoals een afbeelding, een interactieve link, of een korte demonstratievideo. Voeg dit toe aan een presentatie of een bijlage die de kernfunctionaliteiten laat zien en eventuele beperkingen toelicht. Belangrijke onderdelen van de rapportage: ----------------------------------------- >* Visuele presentatie: Voeg afbeeldingen, screenshots of video’s toe om de belangrijkste functies te laten zien. * Link of interactieve demo: Geef toegang tot een online versie van het prototype als dat mogelijk is. * Bijlage: Voeg gedetailleerde documentatie toe als extra bron voor technische specificaties of gebruiksinstructies. Door deze elementen te combineren, creëer je een toegankelijke en informatieve rapportage die stakeholders helpt het prototype goed te begrijpen. | 0 |  | 338335012
1247353699 | Uitvoeren van de sessie | Update |  | Yvo Hunink | 18/October/2024 04:43:59 PM | @Suzanne Kalf kun jij hier het proces van het uitvoeren van de sessie doen? | 0 |  | 338254210
1247355142 | User test resultaten | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:07:50 AM | Rapportage van User Tests met Iteraties --------------------------------------- De rapportage moet een helder overzicht bieden van alle testfasen, inzichten en de verbeteringen die tijdens de iteraties zijn aangebracht. Gebruik de volgende elementen: * Overzicht van testaanpak: Beschrijf de methoden, testgebruikers en scenario’s. * Samenvatting van bevindingen: Presenteer de resultaten van elke testfase, inclusief uitdagingen en verbeterpunten. * Iteraties en wijzigingen: Toon hoe het prototype is aangepast op basis van feedback, met screenshots of video's die het verschil illustreren. * Visuele elementen: Gebruik afbeeldingen, grafieken en video's om de resultaten en wijzigingen duidelijk weer te geven. Deze aanpak zorgt voor een transparante en begrijpelijke presentatie van de voortgang en gebruikersinzichten, en benadrukt de doorgevoerde verbeteringen. | 0 |  | 338335079
1298466777 | Keuze van het te ontwikkelen prototype door besluitvormer | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 12:39:23 AM | Nadat je alle tussen deliverables hebt opgeleverd uit vorige stap, combineer je ze in een presentatie voor de besluitvormer. Mochten er nog keuzes gemaakt kunnen worden, laat dat door de besluitvormer doen, maar het kan voorkomen dat dit niet meer dan een check op het ontwerp is voordat de ontwikkeling begint. | 0 |  | 338330457
1298469902 | Dupliceer dit template naar je eigen workspace | Update |  | Yvo Hunink | 18/July/2023 10:17:10 AM | 1. Dupliceer in Monday (met structure, items & updates en vink het vakje van subscribers meenemen aan) 2. Geef het de naam UC XXXX - #. Fase - Jouw probleem 3. Verplaats het bord naar de thema workspace waar het project bij hoort en stop het in de folder van je use case. | 0 |  | 113803012
1298469906 | Update de stakeholders over voortgang proces en tijdlijn | Update |  | Yvo Hunink | 20/October/2023 02:07:45 PM | Nu dat de tijdlijn is goedgekeurd van het Fase Plan kun je al je stakeholders informeren en de definitieve contactmomenten gaan plannen. | 0 |  | 113803015
1298469909 | Maak een Fase Plan | Update |  | Yvo Hunink | 31/July/2024 02:54:25 PM | Je komt tot het Fase Plan in de volgende stappen. * Loop in het monday bord alle standaard onderdelen na, en bepaal samen met je opgavehouder hoe de Prototyping er uit gaat zien in detail tot aan de verdieping. Vanwege de exacte vorm van het prototype kan de verdieping er nog op meerdere manieren uitzien. Je kunt wel al een schatting maken van de verdieping. * Vul hierna de tijdlijn kolom in, verdeel je de verantwoordelijkheden, bepaal je de capaciteit en maak je een begroting in afstemming met samenwerkingspartners. * Vervolgens vat je het proces samen in een document (pdf of word) met de excel sheet export van je monday bord als bijlage. | 0 |  | 312538503
1402492551 | Onderdelen combineren in Prototype Fase rapport | Update |  | Yvo Hunink | 02/October/2024 02:20:16 PM | Nu is het tijd om alles te combineren in een Fase Rapport. Soms kan het nodig zijn om te werken met bijlagen en de kerninhoud van het rapport te focussen op de highlights, zodat het rapport ook direct gebruikt kan worden voor de presentaties. Gebruik voor het Fase Rapport het onderstaande template. Je kunt voor een ander format zoals 'word' gaan als je een meer tekstuele output hebt. Hou dan dezelfde hoofdstukken aan. Template Fase Rapport Prototyping.pptx | 0 | 74900283 | 332795621
1417511313 | Voorbereiden van de sessie | Update |  | Yvo Hunink | 03/October/2024 02:29:49 AM | Let op dit item heeft subitems | 0 |  | 333004181
1507621124 | Opstellen uitvraag | Update |  | Yvo Hunink | 15/October/2024 11:01:05 PM | Let op dit item heeft subitems De prototyping fase begint met het zoeken van een goede partner om de realisatie van het idee te doen. Daarvoor kun je een uitvraag doen. Je hoeft dit uiteraard niet te doen als je al een samenwerkingspartner gevonden hebt in een eerder moment. In de uitvraag stop je de onderdelen die je in de subitems terugvindt. | 0 |  | 337189590
1507621124 | Opstellen uitvraag |  | Reply | Yvo Hunink | 15/October/2024 11:55:03 PM | @Suzanne Kalf heb jij nog een voorbeeld van jouw case? | 0 |  | 337192814 | 337189590
1507621349 | Opvragen offertes | Update |  | Yvo Hunink | 17/October/2024 02:11:32 AM | Nu dat je de uitvraag ontworpen hebt is het tijd om deze uit de zetten in de markt. Enkele tips en stappen die kunt zetten >* Stem af met inkoopmedewerkers over de uitvraag en laat ze feedback geven over het proces. * Maak selectiecriteria waarop je aanbiedingen beoordeeld. * Zorg dat je tenminste 3 offertes opvraagt, meer mag maar zorg dat het beheersbaar blijft. * Gebruik kanalen zoals Impact City (Apollo14), Startup in Residence, The Hague Humanity Hub, Startup Bootcamp, The Hague Tech, Titaan, Techleap, Digicampus, World Startup, YES!Delft, The Hague Security Delta, Technology Park Ypenburg, of The Hague Business Agency * Indien mogelijk, organiseer een informatiesessie over de uitvraag waar organisaties zich op kunnen aanmelden om meer te weten te komen. * Waar mogelijk gebruik de social media van Gemeente Den Haag en Living Lab Scheveningen om de uitvraag te promoten. | 0 |  | 337541308
1507621349 | Opvragen offertes |  | Reply | Yvo Hunink | 17/October/2024 02:11:56 AM | @Suzanne Kalf Had jij nog iets om hier te delen wat jij gebruikt had? | 0 |  | 337541315 | 337541308
1507621812 | Keuze voor aanbieder door besluitvormer(s) | Update |  | Yvo Hunink | 17/October/2024 02:24:38 AM | * Maak samen met je opgavehouder een selectie van maximaal 3 aanbiedingen. * Presenteer deze aan de besluitvormer, eventueel via presentaties door de aanbieders zelf. * Score the aanbiedingen volgens de selectiecriteria. * Informeer de winnende aanbieder, en de niet geselecteerde offertes van de uitslag. | 0 |  | 337541675
1507623104 | Bepalen Technology Readiness Level | Update |  | Yvo Hunink | 14/August/2024 02:58:58 AM | Het Technology Readiness Level (TRL) is een methode om de volwassenheid van de oplossing te toetsen. Dit doen we om twee redenen: 1. Een beter inzicht in fase van testen te krijgen, en zo het experiment beter te ontwerpen. 2. Om de verwachtingen bij het management goed te kunnen inschatten en een realistisch perspectief te bieden op hoe ver we kunnen komen met een oplossing. Je weegt in deze toetsing een balans af. Een oplossing kan voor de leverancier al in een hoge TRL zitten, maar in de context van de gemeente of andere opgavehouder nog totaal onbewezen zijn. We nemen de TRL dus niet exact zoals het ooit door NASA is ontwikkeld, maar beoordelen de technologie voor volwassenheid in de context van waar het toegepast moet gaan worden. Zie de volgende video voor een laagdrempelige uitleg over het TRL. Voor de gemeente context betekent dat vaak dat een oplossing uit meerdere componenten bestaat. We beoordelen deze componenten afzonderlijk. De TRLs die EC-DISC het vaakst zal tegenkomen zijn 4-7, en dit zijn tevens ook de niveau waar we de meeste waarde kunnen toevoegen. Dat wil niet zeggen dat andere TRLs onmogelijk zouden zijn, maar een TRL 2 project heeft een directeur weinig aan als die een urgent probleem heeft op te lossen. We gebruiken bij deze stap de volgende template, waarbij de componenten die vaak voorkomen reeds zijn uitgezet. TRL_assessment_tool_Yvo 1e concept.xlsx Als use case manager bepaal je welke componenten in de rijen relevant zijn, evt in samenspraak met de architect. Bepaal voor je use case wat de beste manier is om hem in te vullen wat een of meerdere van de volgende manieren kan zijn: - Met je projectgroep - Met de leverancier en de opgavehouder - Zelf invullen op basis van desk research - Schriftelijke input via de mail bij belangrijke stakeholders (neem ook techniek mensen van EC-DISC mee). Je vraagt twee dingen uit, voor elke offerte en oplossing die je hebt liggen: 1. Waar ze denken dat de TRL nu staat. 2. Waar ze denken dat TRL moet staan na de experimentfase. Mensen kunnen dit doen door de tekst in het template dikgedrukt te maken, andere velden weg te halen of whatever ze fijn vinden. Nadat je als use case manager alle input hebt verwerkt, moet je een plaatje als dit kunnen maken: (waarvoor hier het template: TRL_assessment_rapportage_template.pptx) | 0 | 62922264,62922270,62922272 | 316453510
1507630715 | Verwerken van de sessie | Update |  | Yvo Hunink | 18/October/2024 04:44:09 PM | @Suzanne Kalf kun jij hier het proces van het uitvoeren van de sessie doen? | 0 |  | 338254292
1507631081 | Opleveren deliverables | Update |  | Yvo Hunink | 18/October/2024 07:06:34 PM | Let op dit item heeft subitems | 0 |  | 338299530
1507646536 | Ontwikkeling Prototype | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 12:51:09 AM | Let op, dit item heeft subitems! | 0 |  | 338331118
1507647314 | Reflectie | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:12:28 AM | Let op dit item heeft subitems | 0 |  | 338335268
1508711159 | Ontwikkel Plan | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 12:46:51 AM | Let op, dit item heeft subitems! | 0 |  | 338330860
1508716191 | Inbrengen in werkverdelingsoverleg | Update |  | Yvo Hunink | 19/July/2024 01:12:04 AM | Wanneer het fase rapport is ingevuld moet het in het werkverdelingsoverleg ingebracht worden. Daarvoor ga je naar het use case bord en zet je jouw case in de kolom 'Actie' op 'te beoordelen', en de kolom vraagstuk op 'Faseovergang' en plak je de link in naar het fase rapport in de comments. Het werkverdelingsoverleg bepaalt of en wanneer de use case naar de volgende fase kan en wie de use case manager wordt. | 0 |  | 308667065
1508724063 | Bepalen communicatie over resultaten | Update |  | Yvo Hunink | 17/October/2024 02:50:38 AM | Het is belangrijk om elk succes te vieren en de voortgang in het project goed te communiceren. Dit item gaat dus niet alleen om externe communicatie, maak ook om de interne. Gebruik hiervoor zoveel mogelijk de interne communicatiemedewerkers van de opgavehouder. | 0 |  | 337542171
1508724285 | Keuze vervolg door besluitvormer(s) | Update |  | Yvo Hunink | 02/October/2024 02:28:36 PM | In dit item staan de volgende dingen centraal: 1. Akkoord op het ontworpen Prototype. Presenteer het Fase Rapport. Het is belangrijk dat de besluitvormer het idee als een passende oplossing voor de opgave ziet, en zich committeert aan het opgavehouderschap voor een vervolg. Er kan ook worden gekozen om delen van de ideevorming opnieuw te doen, of een ander idee te verkennen, of om te stoppen. 2. Akkoord starten Fase Plan Validatie Als de besluitvormer(s)/opgavehouder het Prototype accepteert kun je overgaan tot de Validatie voorbereiding. Hierbij deel je evt. informatieslides over de validatie met een grof overzicht van de Fase. Je vraagt je besluitvormer(s) of de Validatie Fase kan starten, en akkoord om een Fase Plan te maken. Dat faseplan wordt in principe dus later goedgekeurd door de besluitvormer(s) evt in aparte meeting of via de mail. Dit doen we omdat het Fase Plan ook in het werkverdelingsoverleg goedgekeurd moet worden om de interne capaciteit te reserveren. 3. Akkoord op vormen besluitvorming over volgende fase Overweeg of de besluitvorming voor de volgende fase hetzelfde blijft of veranderen moet. Het is goed om tijdens deze meeting daar apart aandacht voor de vragen. Soms heb je het namelijk nodig dat de directeur dit zelf uitvraagt naar zijn of haar mede-directeuren. Bespreek dus met je besluitvormer hoe je de rest van de besluitvormers aanhaakt en wanneer zij het Fase Plan van de ideevorming gaan ontvangen. 4. Discussie over hoe we gaan communiceren over het resultaat van de fase. Laat de besluitvormer(s), na goedkeuring van bovenstaande zaken, ook nadenken over hoe we communiceren over de resultaten en welke kanalen daarvoor wenselijk zijn. Vaak heeft een directeur daar duidelijke ideeën bij. Nu dat het Fase Rapport is afgerond kun je al je stakeholders mee gaan nemen. Voor de presentatie kun je hetzelfde doc van het Fase Rapport gebruiken, als je dat in slides hebt gedaan. Als je rapport uit een word document bestaat, is het aan te raden nog een presentatievorm te maken. Dat kan via volgende template: | 0 |  | 332799683
1508762857 | Geleerde lessen vaststellen | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:08:43 AM | Lessons learned, of inzichten, kunnen zich ook al tijdens de ideevormingsfase voordoen. Maak hierin onderscheid op inhoud (voor de opgavehouder) en proces (voor EC-DISC). Bij lessons learned op het proces voor EC-DISC, denk er ook aan om ze op het bord te zetten, zodat we dat kunnen blijven raadplegen. | 0 |  | 338335115
1523524526 | Contract tekenen | Update |  | Yvo Hunink | 17/October/2024 02:32:08 AM | Het komen tot een contract kan een tijdrovende bezigheid zijn. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Ten eerste zijn er oude contracten die als voorbeeld kunnen dienen. Kies daarbij eerste een use case uit die reeds de prototyping fase heeft doorlopen en welke vergelijkbare kenmerken heeft. Daarnaast is er de contracten generator van VNG, welke ook door Den Haag ondersteund wordt. Vraag eerst een account aan voordat je hier gebruik van kan maken. Het zou geschikt moeten zijn voor een Proof-of-Concept, maar kan soms té uitgebreid zijn en focust voornamelijk op ICT prestaties. Let op: Kijk voor elke project naar specifieke voorwaarden. Zo is er in de contractengenerator bijvoorbeeld niet specifiek naar Open Source dienstverlening, of de specifieke beheer en communicatieplannen die zijn opgesteld. Neem dus een gegenereerd contract niet zomaar 1 op 1 over zonder er kritisch naar te kijken! Uiteindelijk dien je in contact te treden met de afd. Contract en Leveranciersmanagement, om het contract mee af te stemmen en deze te laten registreren. | 0 |  | 337541887
1569252237 | Breng het Fase Plan in bij het werkverdelingsoverleg | Update |  | Yvo Hunink | 19/July/2024 01:12:24 AM | Wanneer het Fase Plan is ingevuld moet het in het werkverdelingsoverleg ingebracht worden. Daarvoor ga je naar het use case bord en zet je jouw case in de kolom 'Actie' op 'te beoordelen', en de kolom vraagstuk op 'Doorstart' en plak je de link in naar het Fase Plan in de comments. Het werkverdelingsoverleg bepaalt of en wanneer de Fase gestart kan worden, en wie de verantwoordelijke use case manager wordt. | 0 |  | 308667079
1603681103 | Baseline maken en Gantt-Chart | Update |  | Yvo Hunink | 21/August/2024 02:39:57 PM | Wanneer je akkoord hebt op het fase plan, maak je de 'gantt-chart' view, wat een snap shot is van de originele planning. Vanaf dat moment ga je in de tijdlijn kolom je use case monitoren, op hoe de tijdlijn daadwerkelijk verloopt. Je kunt hierdoor in 1 klap op de gantt-chart gaan zien hoe ver het project uitloopt of wat er sneller is bereikt waardoor andere dingen versneld kunnen worden en we belangrijke analyses op het innovatieproces mogelijk maken. Instructie: Ga naar de Gantt-chart view en dan naar de chart setting. Hier kun je een snapshot maken van de baseline. Dit dupliceert de tijdlijn naar een aparte kolom. Het is te adviseren de 'baseline' kolom lekker naar achter te schuiven in je bord, zodat hij niet zichtbaar is tijdens je dat je de fase uitvoert, maar in de gantt-view wel zichtbaar blijft. | 0 |  | 318903204
1604964059 | Inrichten besluitvorming deze fase | Update |  | Yvo Hunink | 02/October/2024 11:29:48 PM | Het kan zijn dat je besluitvorming anders ingericht moet worden door de keuze voor een specifiek idee. Door bijvoorbeeld voor een fysiek object te kiezen in plaats van een digitaal systeem, zijn de collega's van de buitenruimte opeens belangrijke stakeholder geworden bijvoorbeeld, ivm vergunningen e.d. Daarom is het handig je Decision Making Unit te updaten (met dit template) en te bepalen (met je besluitvormer van de ideevorming fase) of de besluitvorming met de stuurgroep ook anders ingericht moet worden. | 0 |  | 332985060
1604964577 | Laat het plan goedkeuren door de besluitvormer(s) | Update |  | Yvo Hunink | 02/October/2024 11:39:03 PM | Breng het Fase Plan in bij de stuurgroep of de directeur die de keuze maakt. Eventueel maak je nog een aparte presentatie, die je gebruikt om het presenteerbaar te maken. | 0 |  | 332986186
1671301004 | Tussen deliverables | Update |  | Yvo Hunink | 19/October/2024 02:01:50 AM | Let op dit item heeft subitems Verzamel hier de tussen-deliverables die voor de ontwikkeling zijn reeds zijn gemaakt, zorg echter wel voor een update, want de user testen en de ontwikkeling kunnen veel nieuwe inzichten hebben gegeven. | 0 |  | 338334799